| PHASE 1 S’ancrer dans les apprentissages | Quels sont les besoins des élèves (en termes d’apprentissage) ? / constat | Quels sont les effets attendus du projet (objectifs pédagogiques) ? |
| --- | --- | --- |

PILOTER UNE DEMARCHE PROJET : MISE EN ŒUVRE ET QUESTIONNEMENTS

| PHASE 2 Choisir l’action | Intitulé de l’action | Lien avec le contrat d’objectifs/ Projet d’école ? | Domaine/ Thème choisi | Disciplines associées | Partenaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objectifs opérationnels de l’action / Définition des tâches (construire une matrice RACI) PHASE 3 Planifier la démarche de projet en lien avec les apprentissages

Exemple : une sortie au musée en collège

| Taches | Objectif | Responsable | Acteur(s) | Consultés | Informés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réserver le musée | Permettre la sortie | Marie |  | Jérémie / Documentaliste | Principale |
| Réserver le bus | Transporter les élèves | Jérémie | Gestionnaire | Gestionnaire | Marie |
| Rédiger info aux familles | Informer les familles | Marie | Secrétaire | Secrétaire | Principale |
| Distribuer infos aux familles | Informer les familles | Jérémie | Marie |  |  |

PHASE 4 Réaliser l’action en démarche de projet Calendrier prévisionnel et déroulé étape par étape (construire le diagramme) / Estimer les durée et les dates

: Temps de communication

| Tache | février |  | mars |  | mai |  | juin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réserver le musée |  |  |  |  |  |  |  |
| Réserver le bus |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédiger info aux familles |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribuer infos aux familles |  |  |  |  |  |  |  |
| Sortie |  |  |  |  |  |  | 14 juin |

| PHASE 5 Communiquer et réunir autour du projet | Vers qui est dirigée la communication ? | Quelles formes prend la communication ? | Quelles informations sont échangées ? |
| --- | --- | --- | --- |

| PHASE 6 Associer avec doc « grille évaluation » Evaluer le projet | Critères (2 minimum) | Indicateurs | Outils d’observation (grilles, postures, Questionnaires…) | Observations stagiaire | Observations (autres enseignants) | Observations (partenaires) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PHASE 7 Réfléchir et évoluer | Observations : synthèse générale | Effets élèves | Retour réflexif | Perspectives |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Anne Dufour – Stéphanie Letoublon / UE -projet / ESPE Grenoble