## Slide 1: UE projet
TD4 - la démarche projet
A.Bonhomme, INSPE 2020-2021

## Slide 2: Rappel étape TD3: Présentation et choix d’un projet
Choix d’un projet /groupe
Les éléments constitutifs du projet
Motivation du projet : ses origines => pourquoi ce projet a été mis en place?
Les objectifs visés, éventuellement l’évaluation prévue => quelles acquisitions attendues?
Quelle est l’activité des élèves ?quelle est l’activité de l’enseignant?
Préparation, mise en œuvre : productions d’élèves, tâches, activités
L’organisation: rétroplanning, durée, planification des tâches
La collaboration (les partenaires, la communauté éducative…)

## Slide 3
Le projet qu’est- ce que c’est ?? |  | 
Objectifs du projet ? |  | 
Intérêt du projet ? |  | 
Modalités de mise en œuvre ? |  | 
Acteurs concernés ? | Elèves ? | 
 | Enseignants ? | 
 | Autres ? | 
Place des disciplines ? |  | 
Difficultés rencontrées ? Questions ? |  | 

## Slide 4: Etape 1 : Enrichir le projet retenu
But : remettre en cause pour faire évoluer collectivement, et par les échanges, le projet retenu
Modalités : chaque équipe questionne le projet retenu à partir des différentes étapes de la démarche projet : cf document de la diapo suivante…

## Slide 5
LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE PROJET (d’après l’ERAM) |  | 
ÉTAPES | QUESTIONS | OUTILS, DÉMARCHES
1. Émergence de l'idée | Que faut-il résoudre ? A quels besoins faut-il répondre ? Quelle(s) production(s) attendre ? | Recherche d'informations Réunions professeurs-élèves
2. Analyse de la situation Formalisation des objectifs Inventaire des stratégies Étude de la faisabilité | Quel(s) objectif(s) atteindre ? Quelles ressources employer ? Quelles contraintes prendre en compte ? Quelles stratégies, quelles pistes envisager ? | Brainstorming QQOQCP Outils de résolution de problème Fiche de faisabilité
3. Choix d'une stratégie | Quel plan d'action adopter ? S'accorde-t-il avec l'objectif ? Est-il réaliste ? Quel cahier des charges établir ? Quel contrat établir avec les élèves ? | Fiche d'appréciation collective du projet Cahier des charges Fiche-contrat
4. Montage et planification du projet | Quelles sont les étapes (activités, productions attendues)? Comment les organiser : acteurs (rôle, responsabilité),volume horaire pour chaque discipline ? Comment les hiérarchiser ? Quelle évaluation prévoir ? | Document descriptif du projet Planning
5. Mise en œuvre du projet | Comment suivre le projet ? Quels indicateurs de réussite choisir ? Quelle régulation, quels ajustements apporter ? Comment garantir la cohérence entre la mise en oeuvre et les objectifs ? | Travail en équipe Fiches de suivi des activités Bilans intermédiaires Cahier de bord des élèves Grilles de suivi de l'aide individualisée
6. Bilan | Comment évaluer le projet ? Comment évaluer les compétences développées par les élèves ? Comment rendre compte du projet : déroulement, résultats...? | Fiche d'appréciation collective du projet Fiches d'évaluation des compétences disciplinaires et transversales Grilles de communication orale Synthèses écrites

## Slide 6: Etape 2: Préparer la présentation orale
Conditions de restitution:
  20 minutes de présentation
  8 minutes de question
  Format de la présentation attendue:
  - un diaporama support
  - une répartition du temps de parole équilibrée entre les différents membres du groupe lors de la présentation et durant la phase d’interrogation